## Gantt Planung
Gross-Tasks | Tasks | Zeit [h] | Datum | 2023-06-23 | 2023-09-29 | 30.09.20.23 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-23
Planung |  | 5
| Taskliste erstellen | 1.5
| Zeiteinteilung | 1
| Meilensteine definieren | 0.5
| Gantt erstellen | 2
Analyse |  | 16
| Reserche CNN | 2
| Recherche Testdaten | 1
| Recherche C++ Details | 2
| Anforderungen definieren | 1
| Use-Cases | 4
| weitere Analysen | 3
| Schreiben Analyse | 3
Design |  | 5
| Gui konsipieren | 2
| Wirefames zeichen | 2
| Konsolenbefehle definieren | 0.5
| Konsolen Output definieren | 0.5
Meilenstein | Vorbereitungen abgeschlossen |  | 2320-10-20
Realisation |  | 75
| Input Layer realisieren | 5
| Convolutional Layer realisieren | 5
| Pooling Layer realisieren | 5
| Dense Layer Klasse schreiben | 5
| Output Layer erstellen | 3
| CNN-Model erstellen | 4
Meilenstein | CNN-Model kreation abgeschlossen |  | 2023-11-10
| CNN-Model trainieren | 5
| GUI auf CNN-Model setzen | 5
| GPU-Anbindung implementieren | 10
| Kommentare schreiben | 2
| weitere Verbesserungen vornehmen | 6
| Bufferzeit Programmieren | 20
Dokumentieren |  | 15
| Schreiben | 15
Meilenstein | Dokumentation abgeschlossen |  | 2023-12-16
Testen |  | 7
| Testliste kreieren | 2
| Tests implementieren | 3
| Tests durchführen | 2
Meilenstein | Produkt abgeschlossen |  | 2024-01-05
Deployment |  | 2
| Projekt als EXE bauen | 0.5
| Build Anleitung kreieren | 1.5
Meilenstein | Projekt abgeschlossen |  | 2024-02-10
Präsentation |  | 3
| Präsentation erstellen | 3
Buffer Allgemein |  | 44
Meilenstein | Projekt aggegeben |  | 2024-02-23
Total |  | 172

## Gantt Aktuell
Gross-Tasks | Tasks | Pl. [h] | Gb. [h] | Dif. [h] | Pl.[%] | Rl. [%] | Von | Bis | 2023-06-23 | 2023-09-29 |  |  |  | 30.09.20.23 | 2023-10-06 |  |  | 2023-10-07 |  |  |  |  | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-20 |  | 2023-10-21 |  |  | 2023-10-27 |  | 2023-10-28 |  |  | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-10 |  | 2023-11-11 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-23
Planung |  | 5 | 4 | 1 | 2.8902 | 16.3265 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  | X | X | X | X
| Taskliste erstellen | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.86705 | 4.0816 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  | X
| Zeiteinteilung | 1 | 1.5 | -0.5 | 0.57803 | 6.1224 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  |  | X | *
| Meilensteine definieren | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.28902 | 2.0408 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  |  |  | *
| Gantt erstellen | 2 | 1 | 1 | 1.1561 | 4.0816 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  |  |  |  | X
Analyse |  | 16 | 9 | 7 | 9.2486 | 36.7347 | 2023-10-06 | 2023-10-20 | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X
| Reserche CNN | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.1561 | 6.1224 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | [7 empty] | X | *
| Recherche Testdaten | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.57803 | 2.0408 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | [8 empty] | *
| Recherche C++ Details | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.1561 | 2.0408 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | [9 empty] | *
| Anforderungen definieren | 1 | 1 | 0 | 0.57803 | 4.0816 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | [9 empty] | * | *
| Use-Cases | 4 | 0.5 | 3.5 | 2.3121 | 2.0408 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | [10 empty] | *
| weitere Analysen | 3 | 1 | 2 | 1.7341 | 4.0816 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | [11 empty] | X
| Schreiben Analyse | 3 | 4 | -1 | 1.7341 | 16.3265 | 2023-10-07 | 2023-10-20 | [12 empty] | X | X |  |  | X | X
Design |  | 6 | 5.5 | 0.5 | 3.4682 | 22.449 | 2023-10-21 | 2023-11-10 | [18 empty] | * |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
| Gui konsipieren | 2 | - | #VALUE! | 1.1561 | #VALUE! | - | -
| Wirefames zeichen | 2 | - | #VALUE! | 1.1561 | #VALUE! | - | -
| Konsolenbefehle definieren | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.28902 | 2.0408 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | [18 empty] | *
| Konsolen Output definieren | 0.5 | 1 | -0.5 | 0.28902 | 4.0816 | 2023-11-10 | 2023-11-10 | [28 empty] | X
| Klassendiagramm | 1 | 4 | -3 | 0.57803 | 16.3265 | 2023-10-27 | 2023-11-04 | [23 empty] | X | X | X | X | X
Meilenstein | Vorbereitungen abgeschlossen |  |  |  | 0 | 0 | 2023-10-20
Realisation |  | 75 | 0 | 0 | 43.3526 | 0 | - | -
| Input Layer realisieren | 5 |  | 0 | 2.8902 | 0
| Convolutional Layer realisieren | 5 |  | 0 | 2.8902 | 0
| Pooling Layer realisieren | 5 |  | 0 | 2.8902 | 0
| Dense Layer Klasse schreiben | 5 |  | 0 | 2.8902 | 0
| Output Layer erstellen | 3 |  | 0 | 1.7341 | 0
| CNN-Model erstellen | 4 |  | 0 | 2.3121 | 0
Meilenstein | CNN-Model kreation abgeschlossen |  |  |  | 0 | 0 | 2023-11-10
| CNN-Model trainieren | 5 |  | 0 | 2.8902 | 0
| GUI auf CNN-Model setzen | 5 |  | 0 | 2.8902 | 0
| GPU-Anbindung implementieren | 10 |  | 0 | 5.7803 | 0
| Kommentare schreiben | 2 |  | 0 | 1.1561 | 0
| weitere Verbesserungen vornehmen | 6 |  | 0 | 3.4682 | 0
| Bufferzeit Programmieren | 20 |  | 0 | 11.5607 | 0
Dokumentieren |  | 15 | 6 | 9 | 8.6705 | 24.4898 | 2023-10-21 | - | [19 empty] | X | X | X | X | [5 empty] | X | X
| Schreiben | 15 | 6 | 4 | 8.6705 | 24.4898 | 2023-10-21 | [20 empty] | X | X | X | X | [5 empty] | X | X
Meilenstein | Dokumentation abgeschlossen |  |  |  | 0 | 0 | 2023-12-16
Testen |  | 7 | 0 | 0 | 4.0462 | 0 | - | -
| Testliste kreieren | 2 |  | 0 | 1.1561 | 0
| Tests implementieren | 3 |  | 0 | 1.7341 | 0
| Tests durchführen | 2 |  | 0 | 1.1561 | 0
Meilenstein | Produkt abgeschlossen |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-01-05
Deployment |  | 2 | 0 | 0 | 1.1561 | 0 | - | -
| Projekt als EXE bauen | 0.5 |  | 0 | 0.28902 | 0
| Build Anleitung kreieren | 1.5 |  | 0 | 0.86705 | 0
Meilenstein | Projekt abgeschlossen |  |  |  | 0 | 0 | 2024-02-10
Präsentation |  | 3 | 0 | 0 | 1.7341 | 0 | - | -
| Präsentation erstellen | 3 |  | 0 | 1.7341 | 0
Buffer Allgemein |  | 44 |  | 0 | 25.4335 | 0
Meilenstein | Projekt abgegeben |  |  |  | 0 | 0 | 2024-02-23
[5 empty] | 0 | 0
Total |  | 173 | 24.5 | #VALUE! | 100 | 100 | 2023-09-29 | 2023-11-10

## Statistische Werte
Stunden Total | 173
Stunden Gearbeitet | 24.5
Stunden Differenz | 148.5
Stunden Übrig Real | #VALUE!
Erste Arbeit | 2023-09-29
Letzte Arbeit | 2023-11-10
Abgabe | 2024-02-23
Stand Prozent | #VALUE!

## Meilensteine
Abschluss Vorbereitung | 2320-10-20
Arbeit an Realisation (Fortschritt) | 2023-11-10
Abschluss Dokumentation | 2023-12-02
Abschluss Produkt | 2024-01-05
Abschluss Projekt | 2024-02-10
Abgabe Projekt | 2024-02-23