## Gantt Planung
Gross-Tasks | Tasks | Zeit [h] | Datum | 2023-06-23 | 2023-09-29 | 30.09.20.23 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-23
Planung |  | 5
| Taskliste erstellen | 1.5
| Zeiteinteilung | 1
| Meilensteine definieren | 0.5
| Gantt erstellen | 2
Analyse |  | 16
| Reserche CNN | 2
| Recherche Testdaten | 1
| Recherche C++ Details | 2
| Anforderungen definieren | 1
| Use-Cases | 4
| weitere Analysen | 3
| Schreiben Analyse | 3
Design |  | 5
| Gui konsipieren | 2
| Wirefames zeichen | 2
| Konsolenbefehle definieren | 0.5
| Konsolen Output definieren | 0.5
Meilenstein | Vorbereitungen abgeschlossen |  | 2320-10-20
Realisation |  | 75
| Input Layer realisieren | 5
| Convolutional Layer realisieren | 5
| Pooling Layer realisieren | 5
| Dense Layer Klasse schreiben | 5
| Output Layer erstellen | 3
| CNN-Model erstellen | 4
Meilenstein | CNN-Model kreation abgeschlossen |  | 2023-11-10
| CNN-Model trainieren | 5
| GUI auf CNN-Model setzen | 5
| GPU-Anbindung implementieren | 10
| Kommentare schreiben | 2
| weitere Verbesserungen vornehmen | 6
| Bufferzeit Programmieren | 20
Dokumentieren |  | 15
| Schreiben | 15
Meilenstein | Dokumentation abgeschlossen |  | 2023-12-16
Testen |  | 7
| Testliste kreieren | 2
| Tests implementieren | 3
| Tests durchführen | 2
Meilenstein | Produkt abgeschlossen |  | 2024-01-05
Deployment |  | 2
| Projekt als EXE bauen | 0.5
| Build Anleitung kreieren | 1.5
Meilenstein | Projekt abgeschlossen |  | 2024-02-10
Präsentation |  | 3
| Präsentation erstellen | 3
Buffer Allgemein |  | 44
Meilenstein | Projekt aggegeben |  | 2024-02-23
Total |  | 172

## Gantt Aktuell
Gross-Tasks | Tasks | Pl. [h] | Gb. [h] | Dif. [h] | Pl.[%] | Rl. [%] | Von | Bis | 2023-06-23 | 2023-09-29 |  |  |  | 30.09.20.23 | 2023-10-06 |  |  | 2023-10-07 |  |  |  |  | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-20 |  | 2023-10-21 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-23
Planung |  | 5 | 4 | 1 | 2.907 | 30.7692 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  | X | X | X | X
| Taskliste erstellen | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.87209 | 7.6923 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  | X
| Zeiteinteilung | 1 | 1.5 | -0.5 | 0.5814 | 11.5385 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  |  | X | *
| Meilensteine definieren | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2907 | 3.8462 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  |  |  | *
| Gantt erstellen | 2 | 1 | 1 | 1.1628 | 7.6923 | 2023-09-29 | 2023-09-29 |  |  |  |  | X
Analyse |  | 16 | 9 | 7 | 9.3023 | 69.2308 | 2023-10-06 | 2023-10-20 | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X
| Reserche CNN | 2 | 1.5 | 0.5 | 1.1628 | 11.5385 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | [7 empty] | X | *
| Recherche Testdaten | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5814 | 3.8462 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | [8 empty] | *
| Recherche C++ Details | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.1628 | 3.8462 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | [9 empty] | *
| Anforderungen definieren | 1 | 1 | 0 | 0.5814 | 7.6923 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | [9 empty] | * | *
| Use-Cases | 4 | 0.5 | 3.5 | 2.3256 | 3.8462 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | [10 empty] | *
| weitere Analysen | 3 | 1 | 2 | 1.7442 | 7.6923 | 2023-10-07 | 2023-10-07 | [11 empty] | X
| Schreiben Analyse | 3 | 4 | -1 | 1.7442 | 30.7692 | 2023-10-07 | 2023-10-20 | [12 empty] | X | X |  |  | X | X
Design |  | 5 | 0 | 0 | 2.907 | 0 | - | -
| Gui konsipieren | 2 |  | 0 | 1.1628 | 0
| Wirefames zeichen | 2 |  | 0 | 1.1628 | 0
| Konsolenbefehle definieren | 0.5 |  | 0 | 0.2907 | 0
| Konsolen Output definieren | 0.5 |  | 0 | 0.2907 | 0
Meilenstein | Vorbereitungen abgeschlossen |  |  |  | 0 | 0 | 2023-10-20
Realisation |  | 75 | 0 | 0 | 43.6047 | 0 | - | -
| Input Layer realisieren | 5 |  | 0 | 2.907 | 0
| Convolutional Layer realisieren | 5 |  | 0 | 2.907 | 0
| Pooling Layer realisieren | 5 |  | 0 | 2.907 | 0
| Dense Layer Klasse schreiben | 5 |  | 0 | 2.907 | 0
| Output Layer erstellen | 3 |  | 0 | 1.7442 | 0
| CNN-Model erstellen | 4 |  | 0 | 2.3256 | 0
Meilenstein | CNN-Model kreation abgeschlossen |  |  |  | 0 | 0 | 2023-11-10
| CNN-Model trainieren | 5 |  | 0 | 2.907 | 0
| GUI auf CNN-Model setzen | 5 |  | 0 | 2.907 | 0
| GPU-Anbindung implementieren | 10 |  | 0 | 5.814 | 0
| Kommentare schreiben | 2 |  | 0 | 1.1628 | 0
| weitere Verbesserungen vornehmen | 6 |  | 0 | 3.4884 | 0
| Bufferzeit Programmieren | 20 |  | 0 | 11.6279 | 0
Dokumentieren |  | 15 | 0 | 0 | 8.7209 | 0 | - | -
| Schreiben | 15 |  | 0 | 8.7209 | 0
Meilenstein | Dokumentation abgeschlossen |  |  |  | 0 | 0 | 2023-12-16
Testen |  | 7 | 0 | 0 | 4.0698 | 0 | - | -
| Testliste kreieren | 2 |  | 0 | 1.1628 | 0
| Tests implementieren | 3 |  | 0 | 1.7442 | 0
| Tests durchführen | 2 |  | 0 | 1.1628 | 0
Meilenstein | Produkt abgeschlossen |  |  | 0 | 0 | 0 | 2024-01-05
Deployment |  | 2 | 0 | 0 | 1.1628 | 0 | - | -
| Projekt als EXE bauen | 0.5 |  | 0 | 0.2907 | 0
| Build Anleitung kreieren | 1.5 |  | 0 | 0.87209 | 0
Meilenstein | Projekt abgeschlossen |  |  |  | 0 | 0 | 2024-02-10
Präsentation |  | 3 | 0 | 0 | 1.7442 | 0 | - | -
| Präsentation erstellen | 3 |  | 0 | 1.7442 | 0
Buffer Allgemein |  | 44 |  | 0 | 25.5814 | 0
Meilenstein | Projekt abgegeben |  |  |  | 0 | 0 | 2024-02-23
[5 empty] | 0 | 0
Total |  | 172 | 13 | 151 | 100 | 100 | 2023-09-29 | 2023-10-20

## Statistische Werte
Stunden Total | 172
Stunden Gearbeitet | 13
Stunden Differenz | 159
Stunden Übrig Real | 151
Erste Arbeit | 2023-09-29
Letzte Arbeit | 2023-10-20
Abgabe | 2024-02-23
Stand Prozent | 8.609%

## Meilensteine
Abschluss Vorbereitung | 2320-10-20
Arbeit an Realisation (Fortschritt) | 2023-11-10
Abschluss Dokumentation | 2023-12-02
Abschluss Produkt | 2024-01-05
Abschluss Projekt | 2024-02-10
Abgabe Projekt | 2024-02-23